## КС-2
Унифицированная форма № КС- 2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка | [13 empty] | Нижегородская область, г.о. город Дзержинск, г. Дзержинск, ш. Автозаводское, д. 101 А
(наименование, адрес)
Объект |  | Монтаж и наладка системы видео наблюдения | [12 empty] | АО «НИИ полимеров»
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 24/771
[10 empty] | дата | 18.11.2024г.
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 1 | 17.01.2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета № , на монтаж и наладку системы видео наблюдения | [15 empty] | Смета № , на монтаж и наладку системы видео наблюдения на объекте: АО «НИИ полимеров»
Основание: | [16 empty] | Основание:
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [7 empty] | руб.
Средства на оплату труда | [7 empty] | руб.
Сметная трудоемкость | [7 empty] | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Новый раздел | [17 empty] | Раздел 1. Новый раздел
1 | 1 | ГЭСНм10-04-087-14 | Устройство цифровой регистрации |  | 5: устройство; 6: 2; 7: 1; 8: 2 | [5 empty] | Устройство цифровой регистрации
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | 5: чел.-ч; 8: 16; 13: 5098.88 | [6 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  | 5: чел.-ч; 6: 8; 8: 16; 11: 318.68; 13: 5098.88 | [7 empty] | Средний разряд работы 3,5
|  | 4 | М |  | 13: 144.95 | [6 empty] | М
|  | 01.7.20.04-0003 | Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая) |  | кг | 0.0005 |  | 0.001 | 373.74 | 1.41 | 526.97 |  | 0.53 | [7 empty] | Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  | кг | 0.01 |  | 0.02 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  | 29.98 | [7 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
|  | 20.2.10.03-0021 | Наконечники кабельные медные П 6-5 |  | 100 шт | 0.02 |  | 0.04 | 2094.82 | 1.26 | 2639.47 |  | 105.58 | [7 empty] | Наконечники кабельные медные П 6-5
|  | 25.2.01.01-0014 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 |  | 100 шт | 0.02 |  | 0.04 | 235.73 | 0.94 | 221.59 |  | 8.86 | [7 empty] | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136
| Н | 999-0005 | Масса |  | 5: т; 6: 0.034; 8: 0.068 | [8 empty] | Масса
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 5243.83 | [9 empty] | Итого прямые затраты
| 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 5: %; 6: 2; 8: 2; 13: 101.98 | [10 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  |  | ФОТ |  | 13: 5098.88 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  | 5: %; 6: 95; 8: 95; 13: 4843.94 | [11 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  | 5: %; 6: 53; 8: 53; 13: 2702.41 | [11 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6446.08; 13: 12892.16 | [12 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | КП | Видеорегистратор сетевой (NVR) TSr-NV32251 |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 42490 |  | 84980 | [5 empty] | Видеорегистратор сетевой (NVR) TSr-NV32251
|  |  | Всего по позиции |  | 13: 84980 | [12 empty] | Всего по позиции
3 | 3 | КП | Жесткий диск SEAGATE SkyHawkAI ST12000VE001, 12ТБ, HDD, SATA III, 3.5" для работы в системах видеонаблюдения |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 34222 |  | 34222 | [5 empty] | Жесткий диск SEAGATE SkyHawkAI ST12000VE001, 12ТБ, HDD, SATA III, 3.5" для работы в системах видеонаблюдения
|  |  | Всего по позиции |  | 13: 34222 | [12 empty] | Всего по позиции
4 | 4 | КП | Блок розеток Exegate ServerPro PDU-19H805 8шт, 1U, 19", 3 м |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 1740 |  | 1740 | [5 empty] | Блок розеток Exegate ServerPro PDU-19H805 8шт, 1U, 19", 3 м
|  |  | Всего по позиции |  | 13: 1740 | [12 empty] | Всего по позиции
5 | 5 | КП | PoE-удлинитель TSn-EPOE-3P |  | шт | 22 | 1 | 22 |  |  | 2531 |  | 55682 | [5 empty] | PoE-удлинитель TSn-EPOE-3P
|  |  | Всего по позиции |  | 13: 55682 | [12 empty] | Всего по позиции
6 | 6 | ГЭСНм10-10-001-02 | Камеры видеонаблюдения: наружная |  | 5: 10 шт; 6: 2.4; 7: 1; 8: 2.4 | [5 empty] | Камеры видеонаблюдения: наружная
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | 5: чел.-ч; 8: 59.136; 13: 24858.07 | [6 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  | 5: чел.-ч; 6: 0.06; 8: 0.144; 11: 274.59; 13: 39.54 | [7 empty] | Рабочий 2 разряда
|  | 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  | 5: чел.-ч; 6: 12.29; 8: 29.496; 11: 387.96; 13: 11443.27 | [7 empty] | Рабочий 5 разряда
|  | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  | 5: чел.-ч; 6: 12.29; 8: 29.496; 11: 453.46; 13: 13375.26 | [7 empty] | Рабочий 6 разряда
|  | 2 | ЭМ |  | 13: 29.13 | [6 empty] | ЭМ
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | 5: чел.-ч; 8: 0.048; 13: 16.2 | [6 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.02 |  | 0.048 | 477.92 | 1.27 | 606.96 |  | 29.13 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 5: чел.-ч; 6: 0.02; 8: 0.048; 11: 337.57; 13: 16.2 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | 4 | М |  | 13: 475.5 | [6 empty] | М
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | 5: кВт-ч; 6: 0.68; 8: 1.632; 11: 7.55; 13: 12.32 | [7 empty] | Электроэнергия
|  | 01.7.15.07-0007 | Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм |  | 100 шт | 0.4 |  | 0.96 | 170.67 | 1.22 | 208.22 |  | 199.89 | [7 empty] | Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм
|  | 01.7.15.14-1054 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм |  | 100 шт | 0.4 |  | 0.96 | 224.8 | 1.22 | 274.26 |  | 263.29 | [7 empty] | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 25378.9 | [9 empty] | Итого прямые затраты
| 6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 5: %; 6: 2; 8: 2; 13: 497.16 | [10 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  |  | ФОТ |  | 13: 24874.27 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  | 5: %; 6: 90; 8: 90; 13: 22386.84 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  | 5: %; 6: 46; 8: 46; 13: 11442.16 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 24877.11; 13: 59705.06 | [12 empty] | Всего по позиции
7 | 7 | КП | TSi-Pe25VP - IP видеокамера уличная цилиндрическая |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 13785 |  | 27570 | [5 empty] | TSi-Pe25VP - IP видеокамера уличная цилиндрическая
|  |  | Всего по позиции |  | 13: 27570 | [12 empty] | Всего по позиции
8 | 8 |  | Видеокамера сетевая (IP) TSi-Beco45FP |  | шт | 22 | 1 | 22 |  |  | 9982 |  | 219604 | [5 empty] | Видеокамера сетевая (IP) TSi-Beco45FP
|  |  | Всего по позиции |  | 13: 219604 | [12 empty] | Всего по позиции
9 | 9 | ГЭСНм10-04-067-23 | Устройство видеоконтрольное |  | 5: шт; 6: 2; 7: 1; 8: 2 | [5 empty] | Устройство видеоконтрольное
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | 5: чел.-ч; 8: 4; 13: 1551.84 | [6 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  | 5: чел.-ч; 6: 2; 8: 4; 11: 387.96; 13: 1551.84 | [7 empty] | Средний разряд работы 5,0
|  | 2 | ЭМ |  | 13: 32.62 | [6 empty] | ЭМ
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | 5: чел.-ч; 8: 0.02; 13: 7.76 | [6 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | 5: маш.-ч; 6: 0.01; 8: 0.02; 11: 1631.13; 13: 32.62 | [7 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 5: чел.-ч; 6: 0.01; 8: 0.02; 11: 387.96; 13: 7.76 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| Н | 999-0005 | Масса |  | 5: т; 6: 0.045; 8: 0.09 | [8 empty] | Масса
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 1592.22 | [9 empty] | Итого прямые затраты
| 9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 5: %; 6: 2; 8: 2; 13: 31.04 | [10 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  |  | ФОТ |  | 13: 1559.6 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  | 5: %; 6: 95; 8: 95; 13: 1481.62 | [11 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  | 5: %; 6: 53; 8: 53; 13: 826.59 | [11 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1965.74; 13: 3931.47 | [12 empty] | Всего по позиции
10 | 10 | КП | Монитор Xiaomi Monitor G27i 27", черный |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 15999 |  | 31998 | [5 empty] | Монитор Xiaomi Monitor G27i 27", черный
|  |  | Всего по позиции |  | 13: 31998 | [12 empty] | Всего по позиции
11 | 11 | ГЭСНм10-04-066-04 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная |  | 5: шт; 6: 22; 7: 1; 8: 22 | [5 empty] | Коробка кабельная соединительная или разветвительная
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | 5: чел.-ч; 8: 88; 13: 26380.64 | [6 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  | 5: чел.-ч; 6: 4; 8: 88; 11: 299.78; 13: 26380.64 | [7 empty] | Средний разряд работы 3,0
|  | 4 | М |  | 13: 1214.51 | [6 empty] | М
|  | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А |  | кг | 0.05 |  | 1.1 | 206.43 | 1.52 | 313.77 |  | 345.15 | [7 empty] | Прессшпан листовой, марка А
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | 5: кВт-ч; 6: 0.06; 8: 1.32; 11: 7.55; 13: 9.97 | [7 empty] | Электроэнергия
|  | 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм |  | м | 1.05 |  | 23.1 | 2.27 | 1.68 | 3.81 |  | 88.01 | [7 empty] | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм
|  | 01.7.20.04-0003 | Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая) |  | кг | 0.01 |  | 0.22 | 373.74 | 1.41 | 526.97 |  | 115.93 | [7 empty] | Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)
|  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  | кг | 0.01 |  | 0.22 | 899.56 | 1.61 | 1448.29 |  | 318.62 | [7 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
|  | 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  | кг | 0.01 |  | 0.22 | 157.44 | 1.28 | 201.52 |  | 44.33 | [7 empty] | Лак электроизоляционный МЛ-92
|  | 25.2.01.01-0014 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 |  | 100 шт | 0.06 |  | 1.32 | 235.73 | 0.94 | 221.59 |  | 292.5 | [7 empty] | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136
| Н | 999-0005 | Масса |  | 5: т; 6: 0.001; 8: 0.022 | [8 empty] | Масса
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 27595.15 | [9 empty] | Итого прямые затраты
| 11.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 5: %; 6: 2; 8: 2; 13: 527.61 | [10 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  |  | ФОТ |  | 13: 26380.64 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  | 5: %; 6: 95; 8: 95; 13: 25061.61 | [11 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  | 5: %; 6: 53; 8: 53; 13: 13981.74 | [11 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3053.01; 13: 67166.11 | [12 empty] | Всего по позиции
12 | 12 | КП | Коробка универсальная 85x85x42 квадратная для открытого монтажа IP40 |  | шт | 22 | 1 | 22 |  |  | 163 |  | 3586 | [5 empty] | Коробка универсальная 85x85x42 квадратная для открытого монтажа IP40
|  |  | Всего по позиции |  | 13: 3586 | [12 empty] | Всего по позиции
13 | 13 | КП | Коробка распределительная для о/п безгалогенная (HF) 100х100х50 (60шт/кор) Промрукав |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 189 |  | 378 | [5 empty] | Коробка распределительная для о/п безгалогенная (HF) 100х100х50 (60шт/кор) Промрукав
|  |  | Всего по позиции |  | 13: 378 | [12 empty] | Всего по позиции
14 | 14 | КП | Коробка распределительная Tyco 120x80x50 прямоугольная 6 вводов для открытого монтажа IP55 |  | шт | 22 | 1 | 22 |  |  | 137 |  | 3014 | [5 empty] | Коробка распределительная Tyco 120x80x50 прямоугольная 6 вводов для открытого монтажа IP55
|  |  | Всего по позиции |  | 13: 3014 | [12 empty] | Всего по позиции
15 | 15 | ГЭСНм10-03-013-05 | Коммутатор служебной связи |  | 5: шт; 6: 2; 7: 1; 8: 2 | [5 empty] | Коммутатор служебной связи
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | 5: чел.-ч; 8: 12.4; 13: 4185.87 | [6 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  | 5: чел.-ч; 6: 6.2; 8: 12.4; 11: 337.57; 13: 4185.87 | [7 empty] | Средний разряд работы 4,0
|  | 2 | ЭМ |  | 13: 815.57 | [6 empty] | ЭМ
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | 5: чел.-ч; 8: 0.5; 13: 193.98 | [6 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | 5: маш.-ч; 6: 0.25; 8: 0.5; 11: 1631.13; 13: 815.57 | [7 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 5: чел.-ч; 6: 0.25; 8: 0.5; 11: 387.96; 13: 193.98 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
|  | 4 | М |  | 13: 364.06 | [6 empty] | М
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  | т | 0.0011 |  | 0.0022 | 99190.96 | 1.22 | 121012.97 |  | 266.23 | [7 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
|  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  | кг | 0.003 |  | 0.006 | 899.56 | 1.61 | 1448.29 |  | 8.69 | [7 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
|  | 21.2.03.09-0101 | Провод силовой АПРН 1х35-660 |  | 1000 м | 0.0007 |  | 0.0014 | 52187.89 | 1.22 | 63669.23 |  | 89.14 | [7 empty] | Провод силовой АПРН 1х35-660
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 5559.48 | [9 empty] | Итого прямые затраты
| 15.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 5: %; 6: 2; 8: 2; 13: 83.72 | [10 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  |  | ФОТ |  | 13: 4379.85 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  | 5: %; 6: 90; 8: 90; 13: 3941.87 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  | 5: %; 6: 46; 8: 46; 13: 2014.73 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5799.9; 13: 11599.8 | [12 empty] | Всего по позиции
16 | 16 | КП | Коммутатор PoE TSn-16FP18G2S1 |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 22194 |  | 44388 | [5 empty] | Коммутатор PoE TSn-16FP18G2S1
|  |  | Всего по позиции |  | 13: 44388 | [12 empty] | Всего по позиции
17 | 17 | ГЭСНм10-04-067-08 | Шкаф коммутации | [15 empty] | Шкаф коммутации | bar: 5 to 8
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | 5: чел.-ч; 8: 63; 13: 22853.88 | [6 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  | 5: чел.-ч; 6: 63; 8: 63; 11: 362.76; 13: 22853.88 | [7 empty] | Средний разряд работы 4,5
|  | 2 | ЭМ |  | 13: 65.25 | [6 empty] | ЭМ
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | 5: чел.-ч; 8: 0.04; 13: 15.52 | [6 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | 5: маш.-ч; 6: 0.04; 8: 0.04; 11: 1631.13; 13: 65.25 | [7 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | 5: чел.-ч; 6: 0.04; 8: 0.04; 11: 387.96; 13: 15.52 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
|  | 4 | М |  | 13: 1051.41 | [6 empty] | М
|  | 01.7.05.03-0006 | Лакоткань стеклянная, тип 445, пропитанная кремнийорганическим лаком, липкая, толщина 0,08 мм |  | 10 м2 | 0.03 |  | 0.03 | 4314.86 | 0.98 | 4228.56 |  | 126.86 | [7 empty] | Лакоткань стеклянная, тип 445, пропитанная кремнийорганическим лаком, липкая, толщина 0,08 мм
|  | 01.7.06.03-0023 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм |  | кг | 0.002 |  | 0.002 | 675.01 | 1.68 | 1134.02 |  | 2.27 | [7 empty] | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм
|  | 01.7.07.03-0007 | Воск полиэтиленовый, неокисленный |  | кг | 0.16 |  | 0.16 | 137.72 | 1.52 | 209.33 |  | 33.49 | [7 empty] | Воск полиэтиленовый, неокисленный
|  | 01.7.11.06-0028 | Флюс ФКДТ |  | кг | 0.021 |  | 0.021 | 1193.34 | 0.93 | 1109.81 |  | 23.31 | [7 empty] | Флюс ФКДТ
|  | 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм |  | т | 9e-05 |  | 9e-05 | 106965.2 | 1.15 | 123009.98 |  | 11.07 | [7 empty] | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм
|  | 01.7.19.04-0024 | Пластины резиновые технические ТМКЩ, толщина 2-40 мм |  | кг | 0.015 |  | 0.015 | 61.7 | 1.58 | 97.49 |  | 1.46 | [7 empty] | Пластины резиновые технические ТМКЩ, толщина 2-40 мм
|  | 01.7.20.04-0003 | Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая) |  | кг | 0.38 |  | 0.38 | 373.74 | 1.41 | 526.97 |  | 200.25 | [7 empty] | Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)
|  | 10.3.02.03-0013 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61 |  | кг | 0.04 |  | 0.04 | 1562.87 | 1.61 | 2516.22 |  | 100.65 | [7 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61
|  | 14.3.02.01-0371 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 |  | т | 3e-05 |  | 3e-05 | 47961.85 | 1.65 | 79137.05 |  | 2.37 | [7 empty] | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111
|  | 14.4.03.02-0011 | Лак бакелитовый ЛБС-1, ЛБС-2 |  | т | 4e-05 |  | 4e-05 | 193202.7 | 1.25 | 241503.38 |  | 9.66 | [7 empty] | Лак бакелитовый ЛБС-1, ЛБС-2
|  | 20.2.10.03-0020 | Наконечники кабельные медные П 2,5-4 |  | 100 шт | 0.03 |  | 0.03 | 840.04 | 1.26 | 1058.45 |  | 31.75 | [7 empty] | Наконечники кабельные медные П 2,5-4
|  | 21.2.02.01-0023 | Провод антенный МГ, сечение 4 мм2 |  | 1000 м | 0.01111 |  | 0.01111 | 38575.8 | 1.17 | 45133.69 |  | 501.44 | [7 empty] | Провод антенный МГ, сечение 4 мм2
|  | 24.3.01.01-0004 | Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм |  | кг | 0.031 |  | 0.031 | 189.97 | 1.16 | 220.37 |  | 6.83 | [7 empty] | Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм
| Н | 999-0005 | Масса |  | 5: т; 6: 0.155; 8: 0.155 | [8 empty] | Масса
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 23986.06 | [9 empty] | Итого прямые затраты
| 17.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 5: %; 6: 2; 8: 2; 13: 457.08 | [10 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  |  | ФОТ |  | 13: 22869.4 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  | 5: %; 6: 95; 8: 95; 13: 21725.93 | [11 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  | 5: %; 6: 53; 8: 53; 13: 12120.78 | [11 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 58289.85; 13: 58289.85 | [12 empty] | Всего по позиции
18 | 18 | КП | TSn 19 6U450WG Телекоммуникационный шкаф настенный |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 14720 |  | 14720 | [5 empty] | TSn 19 6U450WG Телекоммуникационный шкаф настенный
|  |  | Всего по позиции |  | 13: 14720 | [12 empty] | Всего по позиции
19 | 19 | ГЭСНм11-04-028-01 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | [15 empty] | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | bar: 5 to 8
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | 5: чел.-ч; 8: 0.22; 13: 72.6 | [6 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 5: чел.-ч; 6: 0.22; 8: 0.22; 11: 330.02; 13: 72.6 | [7 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 72.6 | [9 empty] | Итого прямые затраты
| 19.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 5: %; 6: 2; 8: 2; 13: 1.45 | [10 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  |  | ФОТ |  | 13: 72.6 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  | 5: %; 6: 90; 8: 90; 13: 65.34 | [11 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  | 5: %; 6: 46; 8: 46; 13: 33.4 | [11 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 172.79; 13: 172.79 | [12 empty] | Всего по позиции
20 | 20 | КП | Кабель соединительный аудио-видео PREMIER 5-813, HDMI (m) - HDMI (m) , ver 2.0, 15м, GOLD, ф/фильтр, черный |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 3809 |  | 3809 | [5 empty] | Кабель соединительный аудио-видео PREMIER 5-813, HDMI (m) - HDMI (m) , ver 2.0, 15м, GOLD, ф/фильтр, черный
|  |  | Всего по позиции |  | 13: 3809 | [12 empty] | Всего по позиции
21 | 21 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  | 5: 100 м; 6: 2; 7: 1; 8: 2 | [5 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | 5: чел.-ч; 8: 32.58; 13: 10874.88 | [6 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  | 5: чел.-ч; 6: 16.29; 8: 32.58; 11: 333.79; 13: 10874.88 | [7 empty] | Средний разряд работы 3,9
|  | 2 | ЭМ |  | 13: 1.13 | [6 empty] | ЭМ
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | 5: чел.-ч; 8: 0.02; 13: 6 | [6 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.02 | 37.32 | 1.52 | 56.73 |  | 1.13 | [7 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  | 5: чел.-ч; 6: 0.01; 8: 0.02; 11: 299.78; 13: 6 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
|  | 4 | М |  | 13: 468.59 | [6 empty] | М
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | 5: кВт-ч; 6: 6.5664; 8: 13.1328; 11: 7.55; 13: 99.15 | [7 empty] | Электроэнергия
|  | 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  | 1000 шт | 0.2 |  | 0.4 | 261.09 | 1.22 | 318.53 |  | 127.41 | [7 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  | т | 0.001 |  | 0.002 | 99190.96 | 1.22 | 121012.97 |  | 242.03 | [7 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 11350.6 | [9 empty] | Итого прямые затраты
| 21.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 5: %; 6: 2; 8: 2; 13: 217.5 | [10 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  |  | ФОТ |  | 13: 10880.88 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  | 5: %; 6: 97; 8: 97; 13: 10554.45 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  | 5: %; 6: 51; 8: 51; 13: 5549.25 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 13835.9; 13: 27671.8 | [12 empty] | Всего по позиции
22 | 22 | КП | Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 20х10 (180м/уп) Промрукав |  | м | 100 | 1 | 100 |  |  | 57 |  | 5700 | [5 empty] | Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 20х10 (180м/уп) Промрукав
|  |  | Всего по позиции |  | 13: 5700 | [12 empty] | Всего по позиции
23 | 23 | КП | Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 25х16 (80м/уп) Промрукав |  | м | 100 | 1 | 100 |  |  | 87 |  | 8700 | [5 empty] | Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 25х16 (80м/уп) Промрукав
|  |  | Всего по позиции |  | 13: 8700 | [12 empty] | Всего по позиции
24 | 24 | КП | Монтажный комплект |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 14600 |  | 14600 | [5 empty] | Монтажный комплект
|  |  | Всего по позиции |  | 13: 14600 | [12 empty] | Всего по позиции
25 | 25 | ГЭСНм08-02-390-02 | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм |  | 5: 100 м; 6: 1; 7: 1; 8: 1 | [5 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | 5: чел.-ч; 8: 18.39; 13: 6138.4 | [6 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  | 5: чел.-ч; 6: 18.39; 8: 18.39; 11: 333.79; 13: 6138.4 | [7 empty] | Средний разряд работы 3,9
|  | 2 | ЭМ |  | 13: 0.57 | [6 empty] | ЭМ
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | 5: чел.-ч; 8: 0.01; 13: 3 | [6 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.01 | 37.32 | 1.52 | 56.73 |  | 0.57 | [7 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  | 5: чел.-ч; 6: 0.01; 8: 0.01; 11: 299.78; 13: 3 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
|  | 4 | М |  | 13: 272.67 | [6 empty] | М
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  | 5: кВт-ч; 6: 7.4304; 8: 7.4304; 11: 7.55; 13: 56.1 | [7 empty] | Электроэнергия
|  | 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  | 1000 шт | 0.3 |  | 0.3 | 261.09 | 1.22 | 318.53 |  | 95.56 | [7 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  | т | 0.001 |  | 0.001 | 99190.96 | 1.22 | 121012.97 |  | 121.01 | [7 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 6414.64 | [9 empty] | Итого прямые затраты
| 25.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 5: %; 6: 2; 8: 2; 13: 122.77 | [10 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  |  | ФОТ |  | 13: 6141.4 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  | 5: %; 6: 97; 8: 97; 13: 5957.16 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  | 5: %; 6: 51; 8: 51; 13: 3132.11 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 15626.68; 13: 15626.68 | [12 empty] | Всего по позиции
26 | 26 | КП | Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 60х40 (40м/уп) Промрукав |  | м | 100 | 1 | 100 |  |  | 318 |  | 31800 | [5 empty] | Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 60х40 (40м/уп) Промрукав
|  |  | Всего по позиции |  | 13: 31800 | [12 empty] | Всего по позиции
27 | 27 | ГЭСНм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  | 5: 100 м; 6: 2; 7: 1; 8: 2 | [5 empty] | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | 5: чел.-ч; 8: 5.64; 13: 1861.31 | [6 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  | 5: чел.-ч; 6: 2.82; 8: 5.64; 11: 330.02; 13: 1861.31 | [7 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | 2 | ЭМ |  | 13: 44.65 | [6 empty] | ЭМ
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | 5: чел.-ч; 8: 0.04; 13: 15.82 | [6 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | 5: маш.-ч; 6: 0.01; 8: 0.02; 11: 1625.46; 13: 32.51 | [7 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | 5: чел.-ч; 6: 0.01; 8: 0.02; 11: 453.46; 13: 9.07 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.02 | 477.92 | 1.27 | 606.96 |  | 12.14 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | 5: чел.-ч; 6: 0.01; 8: 0.02; 11: 337.57; 13: 6.75 | [13 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | 4 | М |  | 13: 223.85 | [6 empty] | М
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  | м | 13.33 |  | 26.66 | 5.87 | 0.95 | 5.58 |  | 148.76 | [7 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  | 10 м | 0.5 |  | 1 | 37.71 | 1.68 | 63.35 |  | 63.35 | [7 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг | 0.05 |  | 0.1 | 79.88 | 1.47 | 117.42 |  | 11.74 | [7 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 2145.63 | [9 empty] | Итого прямые затраты
| 27.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 5: %; 6: 2; 8: 2; 13: 37.23 | [10 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  |  | ФОТ |  | 13: 1877.13 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  | 5: %; 6: 97; 8: 97; 13: 1820.82 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  | 5: %; 6: 51; 8: 51; 13: 957.34 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2480.51; 13: 4961.02 | [12 empty] | Всего по позиции
28 | 28 | КП | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3x1,5 мм² 0,66 кВ ГОСТ ULC 100м (01-8289) |  | м | 100 | 1 | 100 |  |  | 62 |  | 6200 | [5 empty] | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3x1,5 мм² 0,66 кВ ГОСТ ULC 100м (01-8289)
|  |  | Всего по позиции |  | 13: 6200 | [12 empty] | Всего по позиции
29 | 29 | КП | Хомут-стяжка кабельная нейлоновая 250x3,6мм, белая (100 шт/уп) Rexant |  | уп | 24 | 1 | 24 |  |  | 202 |  | 4848 | [5 empty] | Хомут-стяжка кабельная нейлоновая 250x3,6мм, белая (100 шт/уп) Rexant
|  |  | Всего по позиции |  | 13: 4848 | [12 empty] | Всего по позиции
30 | 30 | ГЭСНм10-08-005-04 | Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию |  | 5: м; 6: 7120; 7: 1; 8: 7120 | [5 empty] | Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | 5: чел.-ч; 8: 1424; 13: 487876.64 | [6 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 |  | 5: чел.-ч; 6: 0.2; 8: 1424; 11: 342.61; 13: 487876.64 | [7 empty] | Средний разряд работы 4,1
|  | 4 | М |  | 13: 304457.05 | [6 empty] | М
|  | 01.7.15.10-0056 | Скобы стальные монтажные однолапковые (СО), закрепляемый диаметр 6 мм |  | 10 шт | 0.48 |  | 3417.6 | 46.93 | 1.43 | 67.11 |  | 229355.14 | [7 empty] | Скобы стальные монтажные однолапковые (СО), закрепляемый диаметр 6 мм
|  | 14.1.04.02-0002 | Клей, марка 88-СА |  | кг | 0.02 |  | 142.4 | 303.48 | 1.52 | 461.29 |  | 65687.7 | [7 empty] | Клей, марка 88-СА
|  | 24.3.01.01-0004 | Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм |  | кг | 0.006 |  | 42.72 | 189.97 | 1.16 | 220.37 |  | 9414.21 | [7 empty] | Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм
|  |  | Итого прямые затраты |  | 13: 792333.69 | [9 empty] | Итого прямые затраты
| 30.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  | 5: %; 6: 2; 8: 2; 13: 9757.53 | [10 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  |  | ФОТ |  | 13: 487876.64 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  | 5: %; 6: 90; 8: 90; 13: 439088.98 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  | 5: %; 6: 46; 8: 46; 13: 224423.25 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 205.84; 13: 1465603.45 | [12 empty] | Всего по позиции
31 | 31 | КП | Кабель витая пара U/UTP, Cat.5e, PVC, 4PR, 24AWG, Indoor, Solid, серый, 305м |  | уп | 23 | 1 | 23 |  |  | 11796 |  | 271308 | [5 empty] | Кабель витая пара U/UTP, Cat.5e, PVC, 4PR, 24AWG, Indoor, Solid, серый, 305м
|  |  | Всего по позиции |  | 13: 271308 | [12 empty] | Всего по позиции
32 | 32 | КП | Кабель витая пара F/UTP, Cat.5e, PE, 4PR, 24AWG, Outdoor, Solid, черный, с тросом, 305м |  | уп | 1 | 1 | 1 |  |  | 21067 |  | 21067 | [5 empty] | Кабель витая пара F/UTP, Cat.5e, PE, 4PR, 24AWG, Outdoor, Solid, черный, с тросом, 305м
|  |  | Всего по позиции |  | 13: 21067 | [12 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 1 Новый раздел : | [24 empty] | Итоги по разделу 1 Новый раздел :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 13: 1803421.87 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 13: 591753.01 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 13: 988.92 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  | 13: 258.28 | [15 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 13: 1210421.66 | [15 empty] | Материалы
|  |  | Монтажные работы |  | 13: 2617534.19 | [15 empty] | Монтажные работы
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 13: 591753.01 | [15 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 13: 988.92 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  | 13: 258.28 | [15 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | материалы |  | 13: 1210421.66 | [15 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 13: 536928.56 | [15 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 13: 277183.76 | [15 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 13: 592011.29 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 13: 536928.56 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 13: 277183.76 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 1 Новый раздел |  | 13: 2617534.19 | [16 empty] | Итого по разделу 1 Новый раздел
|  |  | Итоги по акту: | [27 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  | 13: 1803421.87 | [18 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 13: 591753.01 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 13: 988.92 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  | 13: 258.28 | [18 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 13: 1210421.66 | [18 empty] | Материалы
|  |  | Монтажные работы |  | 13: 2617534.19 | [18 empty] | Монтажные работы
|  |  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 13: 591753.01 | [18 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 13: 988.92 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  | 13: 258.28 | [18 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | материалы |  | 13: 1210421.66 | [18 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 13: 536928.56 | [18 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 13: 277183.76 | [18 empty] | сметная прибыль
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  | 13: 592011.29 | [18 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  | 13: 536928.56 | [18 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  | 13: 277183.76 | [18 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  |  | Коэф. подрядчика 0,5435650107 |  | 13: 1422800 | [19 empty] | Коэф. подрядчика 0,5435650107
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 13: 1422800 | [20 empty] | ВСЕГО по акту
|  |  | Справочно | [31 empty] | Справочно
|  |  | затраты труда рабочих |  | 8: 1723.366 | [22 empty] | затраты труда рабочих
|  |  | затраты труда машинистов |  | 8: 0.678 | [22 empty] | затраты труда машинистов
Сдал
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Принял
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## КС-3
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[5 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор: |  |  |  |  | по ОКПО
Заказчик: АО «НИИ полимеров», Нижегородская область, г.о. город Дзержинск, г. Дзержинск, ш. Автозаводское, д. 101 А |  |  |  |  | по ОКПО
Подрядчик: ИП Корпан А.Ю. 606023 Нижегородская обл. г.Дзержинск, ул. Грибоедова, дом 15, кв. 12 |  |  |  |  | по ОКПО
Стройка: Нижегородская область, г.о. город Дзержинск, г. Дзержинск, ш. Автозаводское, д. 101 А |  |  |  |  | по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) |  |  |  |  | номер | 24/771
[5 empty] | дата | 18 | 1 | 2024
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  | СПРАВКА | 1 | 17.01.2025
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер п/п | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | 1422800 | 1422800 | 1422800
Всего по акту | [5 empty] | 1422800
Заказчик (Генеральный директор АО «НИИ полимеров») ______________________________В.П. Луконин
М П
Подрядчик (ИП А.Ю. Корпан)____________________________А.Ю. Корпан
М П

## смета
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Индивидуальный предприниматель | [10 empty] | Генеральный директор АО «НИИ полимеров»
А.Ю.Корпан | [10 empty] | В.П. Луконин
"____" ________________ 2025 года | [10 empty] | "____" ________________ 2025 года | [5 empty] | "____" ________________ 2025 года | "____" ________________ 2025 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 31.01.2024 № 01-02/14 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 31.01.2024 № 01-02/14 | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 31.01.2024 № 01-02/14
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 52. Нижегородская область | [10 empty] | 52. Нижегородская область | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 52. Нижегородская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Нижегородская область | [10 empty] | Нижегородская область | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Нижегородская область
Нижегородская область, г.о. город Дзержинск, г. Дзержинск, ш. Автозаводское, д. 101 А | [31 empty] | Нижегородская область, г.о. город Дзержинск, г. Дзержинск, ш. Автозаводское, д. 101 А
(наименование стройки)
АО «НИИ полимеров» | [32 empty] | АО «НИИ полимеров»
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
на монтаж и наладку системы видео наблюдения на объекте: АО «НИИ полимеров» | [33 empty] | на монтаж и наладку системы видео наблюдения на объекте: АО «НИИ полимеров»
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | IV квартал 2024 года | [32 empty] | IV квартал 2024 года
Сметная стоимость |  |  | 1422.8 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 591.75 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 2617.53 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.26 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 1723.37 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.68 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Новый раздел | [35 empty] | Раздел 1. Новый раздел
1 | ГЭСНм10-04-087-14 | Устройство цифровой регистрации |  |  |  | 4: устройство; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [22 empty] | Устройство цифровой регистрации
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 16; 12: 5098.88 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8; 7: 16; 10: 318.68; 12: 5098.88 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 4 | М |  |  |  | 12: 144.95 | [23 empty] | М
| 01.7.20.04-0003 | Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая) |  |  |  | кг | 0.0005 |  | 0.001 | 373.74 | 1.41 | 526.97 |  | 0.53 | [24 empty] | Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.02 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  | 29.98 | [24 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 20.2.10.03-0021 | Наконечники кабельные медные П 6-5 |  |  |  | 100 шт | 0.02 |  | 0.04 | 2094.82 | 1.26 | 2639.47 |  | 105.58 | [24 empty] | Наконечники кабельные медные П 6-5
| 25.2.01.01-0014 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 |  |  |  | 100 шт | 0.02 |  | 0.04 | 235.73 | 0.94 | 221.59 |  | 8.86 | [24 empty] | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136
Н | 999-0005 | Масса |  |  |  | 4: т; 5: 0.034; 7: 0.068 | [25 empty] | Масса
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5243.83 | [26 empty] | Итого прямые затраты
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 101.98 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5098.88 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 12: 4843.94 | [28 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 12: 2702.41 | [28 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6446.08; 12: 12892.16 | [29 empty] | Всего по позиции
2 | КП | Видеорегистратор сетевой (NVR) TSr-NV32251 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 42490 |  | 84980 | [22 empty] | Видеорегистратор сетевой (NVR) TSr-NV32251
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 84980 | [29 empty] | Всего по позиции
3 | КП | Жесткий диск SEAGATE SkyHawkAI ST12000VE001, 12ТБ, HDD, SATA III, 3.5" для работы в системах видеонаблюдения |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 34222 |  | 34222 | [22 empty] | Жесткий диск SEAGATE SkyHawkAI ST12000VE001, 12ТБ, HDD, SATA III, 3.5" для работы в системах видеонаблюдения
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 34222 | [29 empty] | Всего по позиции
4 | КП | Блок розеток Exegate ServerPro PDU-19H805 8шт, 1U, 19", 3 м |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 1740 |  | 1740 | [22 empty] | Блок розеток Exegate ServerPro PDU-19H805 8шт, 1U, 19", 3 м
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1740 | [29 empty] | Всего по позиции
5 | КП | PoE-удлинитель TSn-EPOE-3P |  |  |  | шт | 22 | 1 | 22 |  |  | 2531 |  | 55682 | [22 empty] | PoE-удлинитель TSn-EPOE-3P
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 55682 | [29 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНм10-10-001-02 | Камеры видеонаблюдения: наружная |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 2.4; 6: 1; 7: 2.4 | [22 empty] | Камеры видеонаблюдения: наружная
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 59.136; 12: 24858.07 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 7: 0.144; 10: 274.59; 12: 39.54 | [24 empty] | Рабочий 2 разряда
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.29; 7: 29.496; 10: 387.96; 12: 11443.27 | [24 empty] | Рабочий 5 разряда
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.29; 7: 29.496; 10: 453.46; 12: 13375.26 | [24 empty] | Рабочий 6 разряда
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 29.13 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.048; 12: 16.2 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.02 |  | 0.048 | 477.92 | 1.27 | 606.96 |  | 29.13 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.048; 10: 337.57; 12: 16.2 | [30 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 475.5 | [23 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.68; 7: 1.632; 10: 7.55; 12: 12.32 | [24 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0007 | Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.4 |  | 0.96 | 170.67 | 1.22 | 208.22 |  | 199.89 | [24 empty] | Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм
| 01.7.15.14-1054 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм |  |  |  | 100 шт | 0.4 |  | 0.96 | 224.8 | 1.22 | 274.26 |  | 263.29 | [24 empty] | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 25378.9 | [26 empty] | Итого прямые затраты
6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 497.16 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 24874.27 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 22386.84 | [28 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 11442.16 | [28 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 24877.11; 12: 59705.06 | [29 empty] | Всего по позиции
7 | КП | TSi-Pe25VP - IP видеокамера уличная цилиндрическая |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 13785 |  | 27570 | [22 empty] | TSi-Pe25VP - IP видеокамера уличная цилиндрическая
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 27570 | [29 empty] | Всего по позиции
8 |  | Видеокамера сетевая (IP) TSi-Beco45FP |  |  |  | шт | 22 | 1 | 22 |  |  | 9982 |  | 219604 | [22 empty] | Видеокамера сетевая (IP) TSi-Beco45FP
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 219604 | [29 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСНм10-04-067-23 | Устройство видеоконтрольное |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [22 empty] | Устройство видеоконтрольное
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4; 12: 1551.84 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 7: 4; 10: 387.96; 12: 1551.84 | [24 empty] | Средний разряд работы 5,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 32.62 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.02; 12: 7.76 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02; 10: 1631.13; 12: 32.62 | [24 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02; 10: 387.96; 12: 7.76 | [30 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
Н | 999-0005 | Масса |  |  |  | 4: т; 5: 0.045; 7: 0.09 | [25 empty] | Масса
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1592.22 | [26 empty] | Итого прямые затраты
9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 31.04 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1559.6 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 12: 1481.62 | [28 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 12: 826.59 | [28 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1965.74; 12: 3931.47 | [29 empty] | Всего по позиции
10 | КП | Монитор Xiaomi Monitor G27i 27", черный |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 15999 |  | 31998 | [22 empty] | Монитор Xiaomi Monitor G27i 27", черный
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 31998 | [29 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСНм10-04-066-04 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная |  |  |  | 4: шт; 5: 22; 6: 1; 7: 22 | [22 empty] | Коробка кабельная соединительная или разветвительная
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 88; 12: 26380.64 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4; 7: 88; 10: 299.78; 12: 26380.64 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 1214.51 | [23 empty] | М
| 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А |  |  |  | кг | 0.05 |  | 1.1 | 206.43 | 1.52 | 313.77 |  | 345.15 | [24 empty] | Прессшпан листовой, марка А
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.06; 7: 1.32; 10: 7.55; 12: 9.97 | [24 empty] | Электроэнергия
| 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм |  |  |  | м | 1.05 |  | 23.1 | 2.27 | 1.68 | 3.81 |  | 88.01 | [24 empty] | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм
| 01.7.20.04-0003 | Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая) |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.22 | 373.74 | 1.41 | 526.97 |  | 115.93 | [24 empty] | Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.22 | 899.56 | 1.61 | 1448.29 |  | 318.62 | [24 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.22 | 157.44 | 1.28 | 201.52 |  | 44.33 | [24 empty] | Лак электроизоляционный МЛ-92
| 25.2.01.01-0014 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 |  |  |  | 100 шт | 0.06 |  | 1.32 | 235.73 | 0.94 | 221.59 |  | 292.5 | [24 empty] | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136
Н | 999-0005 | Масса |  |  |  | 4: т; 5: 0.001; 7: 0.022 | [25 empty] | Масса
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 27595.15 | [26 empty] | Итого прямые затраты
11.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 527.61 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 26380.64 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 12: 25061.61 | [28 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 12: 13981.74 | [28 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3053.01; 12: 67166.11 | [29 empty] | Всего по позиции
12 | КП | Коробка универсальная 85x85x42 квадратная для открытого монтажа IP40 |  |  |  | шт | 22 | 1 | 22 |  |  | 163 |  | 3586 | [22 empty] | Коробка универсальная 85x85x42 квадратная для открытого монтажа IP40
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3586 | [29 empty] | Всего по позиции
13 | КП | Коробка распределительная для о/п безгалогенная (HF) 100х100х50 (60шт/кор) Промрукав |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 189 |  | 378 | [22 empty] | Коробка распределительная для о/п безгалогенная (HF) 100х100х50 (60шт/кор) Промрукав
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 378 | [29 empty] | Всего по позиции
14 | КП | Коробка распределительная Tyco 120x80x50 прямоугольная 6 вводов для открытого монтажа IP55 |  |  |  | шт | 22 | 1 | 22 |  |  | 137 |  | 3014 | [22 empty] | Коробка распределительная Tyco 120x80x50 прямоугольная 6 вводов для открытого монтажа IP55
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3014 | [29 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСНм10-03-013-05 | Коммутатор служебной связи |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [22 empty] | Коммутатор служебной связи
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 12.4; 12: 4185.87 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.2; 7: 12.4; 10: 337.57; 12: 4185.87 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 815.57 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.5; 12: 193.98 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.25; 7: 0.5; 10: 1631.13; 12: 815.57 | [24 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 7: 0.5; 10: 387.96; 12: 193.98 | [30 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 4 | М |  |  |  | 12: 364.06 | [23 empty] | М
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.0011 |  | 0.0022 | 99190.96 | 1.22 | 121012.97 |  | 266.23 | [24 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.003 |  | 0.006 | 899.56 | 1.61 | 1448.29 |  | 8.69 | [24 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
| 21.2.03.09-0101 | Провод силовой АПРН 1х35-660 |  |  |  | 1000 м | 0.0007 |  | 0.0014 | 52187.89 | 1.22 | 63669.23 |  | 89.14 | [24 empty] | Провод силовой АПРН 1х35-660
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5559.48 | [26 empty] | Итого прямые затраты
15.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 83.72 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4379.85 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 3941.87 | [28 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 2014.73 | [28 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5799.9; 12: 11599.8 | [29 empty] | Всего по позиции
16 | КП | Коммутатор PoE TSn-16FP18G2S1 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 22194 |  | 44388 | [22 empty] | Коммутатор PoE TSn-16FP18G2S1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 44388 | [29 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСНм10-04-067-08 | Шкаф коммутации | [34 empty] | Шкаф коммутации | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 63; 12: 22853.88 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 63; 7: 63; 10: 362.76; 12: 22853.88 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 65.25 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.04; 12: 15.52 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.04; 7: 0.04; 10: 1631.13; 12: 65.25 | [24 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.04; 10: 387.96; 12: 15.52 | [30 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 4 | М |  |  |  | 12: 1051.41 | [23 empty] | М
| 01.7.05.03-0006 | Лакоткань стеклянная, тип 445, пропитанная кремнийорганическим лаком, липкая, толщина 0,08 мм |  |  |  | 10 м2 | 0.03 |  | 0.03 | 4314.86 | 0.98 | 4228.56 |  | 126.86 | [24 empty] | Лакоткань стеклянная, тип 445, пропитанная кремнийорганическим лаком, липкая, толщина 0,08 мм
| 01.7.06.03-0023 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм |  |  |  | кг | 0.002 |  | 0.002 | 675.01 | 1.68 | 1134.02 |  | 2.27 | [24 empty] | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм
| 01.7.07.03-0007 | Воск полиэтиленовый, неокисленный |  |  |  | кг | 0.16 |  | 0.16 | 137.72 | 1.52 | 209.33 |  | 33.49 | [24 empty] | Воск полиэтиленовый, неокисленный
| 01.7.11.06-0028 | Флюс ФКДТ |  |  |  | кг | 0.021 |  | 0.021 | 1193.34 | 0.93 | 1109.81 |  | 23.31 | [24 empty] | Флюс ФКДТ
| 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм |  |  |  | т | 9e-05 |  | 9e-05 | 106965.2 | 1.15 | 123009.98 |  | 11.07 | [24 empty] | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм
| 01.7.19.04-0024 | Пластины резиновые технические ТМКЩ, толщина 2-40 мм |  |  |  | кг | 0.015 |  | 0.015 | 61.7 | 1.58 | 97.49 |  | 1.46 | [24 empty] | Пластины резиновые технические ТМКЩ, толщина 2-40 мм
| 01.7.20.04-0003 | Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая) |  |  |  | кг | 0.38 |  | 0.38 | 373.74 | 1.41 | 526.97 |  | 200.25 | [24 empty] | Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)
| 10.3.02.03-0013 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61 |  |  |  | кг | 0.04 |  | 0.04 | 1562.87 | 1.61 | 2516.22 |  | 100.65 | [24 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61
| 14.3.02.01-0371 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 |  |  |  | т | 3e-05 |  | 3e-05 | 47961.85 | 1.65 | 79137.05 |  | 2.37 | [24 empty] | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111
| 14.4.03.02-0011 | Лак бакелитовый ЛБС-1, ЛБС-2 |  |  |  | т | 4e-05 |  | 4e-05 | 193202.7 | 1.25 | 241503.38 |  | 9.66 | [24 empty] | Лак бакелитовый ЛБС-1, ЛБС-2
| 20.2.10.03-0020 | Наконечники кабельные медные П 2,5-4 |  |  |  | 100 шт | 0.03 |  | 0.03 | 840.04 | 1.26 | 1058.45 |  | 31.75 | [24 empty] | Наконечники кабельные медные П 2,5-4
| 21.2.02.01-0023 | Провод антенный МГ, сечение 4 мм2 |  |  |  | 1000 м | 0.01111 |  | 0.01111 | 38575.8 | 1.17 | 45133.69 |  | 501.44 | [24 empty] | Провод антенный МГ, сечение 4 мм2
| 24.3.01.01-0004 | Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм |  |  |  | кг | 0.031 |  | 0.031 | 189.97 | 1.16 | 220.37 |  | 6.83 | [24 empty] | Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм
Н | 999-0005 | Масса |  |  |  | 4: т; 5: 0.155; 7: 0.155 | [25 empty] | Масса
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 23986.06 | [26 empty] | Итого прямые затраты
17.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 457.08 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 22869.4 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 12: 21725.93 | [28 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 12: 12120.78 | [28 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 58289.85; 12: 58289.85 | [29 empty] | Всего по позиции
18 | КП | TSn 19 6U450WG Телекоммуникационный шкаф настенный |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 14720 |  | 14720 | [22 empty] | TSn 19 6U450WG Телекоммуникационный шкаф настенный
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 14720 | [29 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСНм11-04-028-01 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | [34 empty] | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.22; 12: 72.6 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.22; 7: 0.22; 10: 330.02; 12: 72.6 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 72.6 | [26 empty] | Итого прямые затраты
19.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 1.45 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 72.6 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 65.34 | [28 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 33.4 | [28 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 172.79; 12: 172.79 | [29 empty] | Всего по позиции
20 | КП | Кабель соединительный аудио-видео PREMIER 5-813, HDMI (m) - HDMI (m) , ver 2.0, 15м, GOLD, ф/фильтр, черный |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 3809 |  | 3809 | [22 empty] | Кабель соединительный аудио-видео PREMIER 5-813, HDMI (m) - HDMI (m) , ver 2.0, 15м, GOLD, ф/фильтр, черный
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3809 | [29 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [22 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 32.58; 12: 10874.88 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.29; 7: 32.58; 10: 333.79; 12: 10874.88 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1.13 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.02; 12: 6 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.02 | 37.32 | 1.52 | 56.73 |  | 1.13 | [24 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02; 10: 299.78; 12: 6 | [30 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 4 | М |  |  |  | 12: 468.59 | [23 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 6.5664; 7: 13.1328; 10: 7.55; 12: 99.15 | [24 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.2 |  | 0.4 | 261.09 | 1.22 | 318.53 |  | 127.41 | [24 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.001 |  | 0.002 | 99190.96 | 1.22 | 121012.97 |  | 242.03 | [24 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 11350.6 | [26 empty] | Итого прямые затраты
21.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 217.5 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 10880.88 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 10554.45 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 5549.25 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 13835.9; 12: 27671.8 | [29 empty] | Всего по позиции
22 | КП | Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 20х10 (180м/уп) Промрукав |  |  |  | м | 100 | 1 | 100 |  |  | 57 |  | 5700 | [22 empty] | Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 20х10 (180м/уп) Промрукав
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5700 | [29 empty] | Всего по позиции
23 | КП | Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 25х16 (80м/уп) Промрукав |  |  |  | м | 100 | 1 | 100 |  |  | 87 |  | 8700 | [22 empty] | Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 25х16 (80м/уп) Промрукав
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8700 | [29 empty] | Всего по позиции
24 | КП | Монтажный комплект |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 14600 |  | 14600 | [22 empty] | Монтажный комплект
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 14600 | [29 empty] | Всего по позиции
25 | ГЭСНм08-02-390-02 | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [22 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 18.39; 12: 6138.4 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.39; 7: 18.39; 10: 333.79; 12: 6138.4 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0.57 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.01; 12: 3 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.01 | 37.32 | 1.52 | 56.73 |  | 0.57 | [24 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.01; 10: 299.78; 12: 3 | [30 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 4 | М |  |  |  | 12: 272.67 | [23 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 7.4304; 7: 7.4304; 10: 7.55; 12: 56.1 | [24 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.3 |  | 0.3 | 261.09 | 1.22 | 318.53 |  | 95.56 | [24 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.001 |  | 0.001 | 99190.96 | 1.22 | 121012.97 |  | 121.01 | [24 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6414.64 | [26 empty] | Итого прямые затраты
25.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 122.77 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6141.4 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 5957.16 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 3132.11 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15626.68; 12: 15626.68 | [29 empty] | Всего по позиции
26 | КП | Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 60х40 (40м/уп) Промрукав |  |  |  | м | 100 | 1 | 100 |  |  | 318 |  | 31800 | [22 empty] | Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 60х40 (40м/уп) Промрукав
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 31800 | [29 empty] | Всего по позиции
27 | ГЭСНм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [22 empty] | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.64; 12: 1861.31 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.82; 7: 5.64; 10: 330.02; 12: 1861.31 | [24 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 44.65 | [23 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.04; 12: 15.82 | [23 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02; 10: 1625.46; 12: 32.51 | [24 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02; 10: 453.46; 12: 9.07 | [30 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.02 | 477.92 | 1.27 | 606.96 |  | 12.14 | [24 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02; 10: 337.57; 12: 6.75 | [30 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 223.85 | [23 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 13.33 |  | 26.66 | 5.87 | 0.95 | 5.58 |  | 148.76 | [24 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.5 |  | 1 | 37.71 | 1.68 | 63.35 |  | 63.35 | [24 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.05 |  | 0.1 | 79.88 | 1.47 | 117.42 |  | 11.74 | [24 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2145.63 | [26 empty] | Итого прямые затраты
27.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 37.23 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1877.13 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1820.82 | [28 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 957.34 | [28 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2480.51; 12: 4961.02 | [29 empty] | Всего по позиции
28 | КП | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3x1,5 мм² 0,66 кВ ГОСТ ULC 100м (01-8289) |  |  |  | м | 100 | 1 | 100 |  |  | 62 |  | 6200 | [22 empty] | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3x1,5 мм² 0,66 кВ ГОСТ ULC 100м (01-8289)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6200 | [29 empty] | Всего по позиции
29 | КП | Хомут-стяжка кабельная нейлоновая 250x3,6мм, белая (100 шт/уп) Rexant |  |  |  | уп | 24 | 1 | 24 |  |  | 202 |  | 4848 | [22 empty] | Хомут-стяжка кабельная нейлоновая 250x3,6мм, белая (100 шт/уп) Rexant
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4848 | [29 empty] | Всего по позиции
30 | ГЭСНм10-08-005-04 | Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию |  |  |  | 4: м; 5: 7120; 6: 1; 7: 7120 | [22 empty] | Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1424; 12: 487876.64 | [23 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 1424; 10: 342.61; 12: 487876.64 | [24 empty] | Средний разряд работы 4,1
| 4 | М |  |  |  | 12: 304457.05 | [23 empty] | М
| 01.7.15.10-0056 | Скобы стальные монтажные однолапковые (СО), закрепляемый диаметр 6 мм |  |  |  | 10 шт | 0.48 |  | 3417.6 | 46.93 | 1.43 | 67.11 |  | 229355.14 | [24 empty] | Скобы стальные монтажные однолапковые (СО), закрепляемый диаметр 6 мм
| 14.1.04.02-0002 | Клей, марка 88-СА |  |  |  | кг | 0.02 |  | 142.4 | 303.48 | 1.52 | 461.29 |  | 65687.7 | [24 empty] | Клей, марка 88-СА
| 24.3.01.01-0004 | Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм |  |  |  | кг | 0.006 |  | 42.72 | 189.97 | 1.16 | 220.37 |  | 9414.21 | [24 empty] | Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 792333.69 | [26 empty] | Итого прямые затраты
30.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 9757.53 | [27 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 487876.64 | [28 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 439088.98 | [28 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 224423.25 | [28 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 205.84; 12: 1465603.45 | [29 empty] | Всего по позиции
31 | КП | Кабель витая пара U/UTP, Cat.5e, PVC, 4PR, 24AWG, Indoor, Solid, серый, 305м |  |  |  | уп | 23 | 1 | 23 |  |  | 11796 |  | 271308 | [22 empty] | Кабель витая пара U/UTP, Cat.5e, PVC, 4PR, 24AWG, Indoor, Solid, серый, 305м
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 271308 | [29 empty] | Всего по позиции
32 | КП | Кабель витая пара F/UTP, Cat.5e, PE, 4PR, 24AWG, Outdoor, Solid, черный, с тросом, 305м |  |  |  | уп | 1 | 1 | 1 |  |  | 21067 |  | 21067 | [22 empty] | Кабель витая пара F/UTP, Cat.5e, PE, 4PR, 24AWG, Outdoor, Solid, черный, с тросом, 305м
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 21067 | [29 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Новый раздел : | [43 empty] | Итоги по разделу 1 Новый раздел :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 1803421.87 | [32 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [44 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 591753.01 | [32 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 988.92 | [32 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 258.28 | [32 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 1210421.66 | [32 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 2617534.19 | [32 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [44 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 591753.01 | [32 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 988.92 | [32 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 258.28 | [32 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 1210421.66 | [32 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 536928.56 | [32 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 277183.76 | [32 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 592011.29 | [32 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 536928.56 | [32 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 277183.76 | [32 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Новый раздел |  |  |  | 12: 2617534.19 | [33 empty] | Итого по разделу 1 Новый раздел
|  | Справочно | [46 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1723.366 | [35 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0.678 | [35 empty] | затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [48 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 1803421.87 | [37 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 591753.01 | [37 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 988.92 | [37 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 258.28 | [37 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 1210421.66 | [37 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 2617534.19 | [37 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 591753.01 | [37 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 988.92 | [37 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 258.28 | [37 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 1210421.66 | [37 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 536928.56 | [37 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 277183.76 | [37 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 592011.29 | [37 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 536928.56 | [37 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 277183.76 | [37 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Коэф. подрядчика 0,5435650107 |  |  |  | 12: 1422800 | [38 empty] | Коэф. подрядчика 0,5435650107
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 1422800 | [39 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Справочно | [52 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1723.366 | [41 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0.678 | [41 empty] | затраты труда машинистов
| Составил: | Индивидуальный предприниматель |  |  |  | 5: А.Ю. Корпан
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Генеральный директор АО «НИИ полимеров» |  |  |  | 6: В.П. Луконин
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.